## Slide 1
建设工程施工合同纠纷
新司法解释（一）专题研究
主讲人：卢 光 荣

## Slide 2: 01
新司法解释（一）实质性变更
新司法解释（一）的体系
施工企业法律风险控制
02
03
04
新司法解释（一）第22条

## Slide 3: 1
新司法解释（一）实质性变更

## Slide 4: 实质性变更
自2021年1月1日起，废止：
《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》

## Slide 5: 实质性变更
删除了原司法解释一部分内容：
第2条、第3条，关于建设工程施工合同无效处理的规定，被纳入民法典第793条
第4条“收缴当事人已经取得的非法所得”
第8条、第9条、第10条，关于建设工程合同的解除及处理的规定，被纳入民法典第806条
第24条，关于合同履行地的规定，已被民事诉讼法第33条、《民事诉讼法司法解释》第28条明确

## Slide 6: 实质性变更
修改了原司法解释部分内容：
新司法解释（一）第24条，折价补偿
新司法解释（一）第36条，工程优先权大于抵押权和其他债权
新司法解释（一）第37条，装饰装修工程优先权
新司法解释（一）第41条，优先权最长18个月

## Slide 7: 2
新司法解释（一）的体系

## Slide 8: 体系
第1条 ~ 第5条 建设工程施工合同效力
第6条 ~ 第7条 合同无效情形下损害赔偿
第8条 ~ 第10条 工期及工期顺延
第11条 ~ 第16条 工程质量争议
第17条 ~ 第18条 质保金及保修责任
第19条 ~ 第24条 工程计价与结算
第25条 ~ 第27条 工程价款利息
第28条 ~ 第34条 司法鉴定
第35条 ~ 第42条 工程价款优先受偿权
第43条 ~ 第44条 实际施工人的权利保护及代位权

## Slide 9: 3.1
招投标、谈判阶段法律风险控制

## Slide 10: 招投标、谈判阶段
招投标前项目审查

## Slide 11: 招投标、谈判阶段
自身履约能力评估

## Slide 12: 招投标、谈判阶段
招投标中的民事责任、刑事责任

## Slide 13: 招投标、谈判阶段
谁去谈判？谈什么？

## Slide 14: 3.2
履行阶段反败为胜

## Slide 15: 履行阶段
培训项目经理，提炼核心合同条款

## Slide 16: 履行阶段
定期梳理、及时解决

## Slide 17: 履行阶段
工期、质量、增减项、图纸变更
价格波动、迟延付款、竣工验收、结算

## Slide 18: 履行阶段
诊断报告

## Slide 19: 3.3
竣工验收风险控制

## Slide 20: 竣工验收阶段
新司法解释（一）第8条，开工时间认定
新司法解释（一）第9条，竣工时间认定
新司法解释（一）第14条，擅自使用的后果

## Slide 21: 3.4
结算法律风险控制

## Slide 22: 结算阶段
新司法解释（一）第21条：
当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。

## Slide 23: 结算阶段
新司法解释（一）第28条：
当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。
新司法解释（一）第29条：
当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许。

## Slide 24: 4
新司法解释（一）第22条条

## Slide 25: 新司法解释（一）第22条
当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持。

## Slide 26: THANK YOU
主讲人：卢光荣